## Hoja 1
# | Categoria | Area | Riesgo | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Calificacion del Riesgo | Color
·01 | Tecnico | Desarrollo | Integración de APIs de mapas | Problemas al integrar las APIs de mapas que podrían afectar la funcionalidad de la aplicación. | 3 | 2 | 6
·02 |  |  | Compatibilidad con plataforma (Android) | Dificultades en la adaptación de la aplicación a dispositivos Android. | 3 | 2 | 6
·03 |  |  | Performance y optimización (consumo de batería, tiempos de cargaDesarrolol | Problemas en la eficiencia de la aplicación que afectan el consumo de batería y tiempos de carga. | 4 | 3 | 12
·04 |  | Tecnologia | Inestabilidad en la plataforma de desarrollo (Ionic 7) | Problemas de estabilidad y compatibilidad con la versión actual de la plataforma de desarrollo. | 4 | 2 | 8
·05 |  |  | Cambios en las tecnologías durante el proyecto | Actualizaciones o cambios inesperados en las tecnologías utilizadas que pueden causar incompatibilidades. | 3 | 3 | 9 |  | Insignificante (1): El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera. Menor (2): Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad. Moderada (3): Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse. Importante (4): Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo. Catastrófica (5): Las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y puede resultar difícil recuperarse.
·06 |  |  | Fallos en la seguridad de la infraestructura de red | Vulnerabilidades en la red que podrían comprometer la seguridad de la aplicación. | 5 | 2 | 10
·07 |  | Requisitos | No analizar y desarrollar los requisitos F y NF de manera minusiosa y detallada | Riesgo de no cumplir con todos los requisitos funcionales y no funcionales si no se analizan adecuadamente. | 4 | 3 | 12 |  |  | Escala de impacto en relación al proyecto
·08 |  |  | Falta de validación de requisitos con los stakeholders adecuados | Riesgo de desarrollar funcionalidades que no cumplen con las expectativas o necesidades de los stakeholders. | 3 | 3 | 9 |  |  | ( 1-6 ) Bajo
·09 |  |  | Cambios frecuentes y no controlados en los requisitos del proyecto | Modificaciones constantes en los requisitos que pueden afectar el progreso y la calidad del proyecto. | 4 | 2 | 8 |  | Muy probable (5): Puedes estar bastante seguro de que este riesgo ocurrirá en algún momento. Probable (4): Existe una gran probabilidad de que este riesgo ocurra. Posible (3): Este riesgo podría ocurrir o no. Las probabilidades de que suceda son 50/50. No es probable (2): Existe una gran probabilidad de que este riesgo no ocurra. Muy improbable (1): El hecho de que este riesgo ocurra es una posibilidad remota. | ( 7-12 ) Medio
·10 |  | Seguridad | Vulnerabilidades en la comunicación de datos | Riesgo de exposición de datos sensibles debido a fallos en la seguridad de la comunicación. | 5 | 3 | 15 |  |  | ( 13 - 25 ) Alto
·11 |  |  | Gestión de permisos y privacidad del usuario | Problemas en la gestión de permisos y la privacidad que pueden comprometer la seguridad de los datos. | 4 | 2 | 8
·12 | Externo | Dependencias de Terceros | Fallas en servicios externos (APIs de mapas, servicios de GPS) | Interrupciones o fallos en servicios externos que afectan la funcionalidad de la aplicación. | 4 | 2 | 8
·13 |  |  | Cambios en las políticas de uso de APIs | Modificaciones en las políticas de uso de las APIs que pueden afectar su integración y funcionamiento. | 3 | 2 | 6
·14 |  |  | Dependencia de Socios o Patrocuinador | Dependencia crítica de socios o patrocinadores que puede afectar el avance y financiamiento del proyecto. | 4 | 3 | 12
·15 |  | Legales y Regulatorios | Cumplimiento con leyes de protección de datos | Incumplimiento de las leyes y regulaciones sobre protección de datos que puede resultar en sanciones. | 5 | 2 | 10
·16 |  |  | Requisitos legales específicos de cada región o país | Dificultades para cumplir con las leyes locales en diferentes regiones que pueden limitar el alcance del proyecto. | 4 | 3 | 12
·17 |  | Usuarios | Exposicion de datos sensibles a publico | Riesgo de que datos sensibles de los usuarios se hagan públicos inadvertidamente. | 5 | 2 | 10
·18 |  |  | No conocer los datos de los usuarios del publico al no validar sesion | Falta de validación adecuada de los usuarios que puede comprometer la privacidad y seguridad. | 4 | 2 | 8
·19 | Organizacional | Financiamiento | Falta de Capital para adquisiciones | Insuficiencia de fondos para adquirir recursos necesarios durante el proyecto. | 4 | 3 | 12
·20 |  |  | Aumento de costos debido a cambios no previstos en el proyecto | Incremento de costos debido a modificaciones inesperadas que pueden desbalancear el presupuesto. | 3 | 3 | 9
·21 |  |  | Ingreso insuficiente para cubrir los costos de operación | Falta de ingresos suficientes para cubrir todos los gastos operacionales del proyecto. | 4 | 3 | 12
·22 |  | Recursos | Falta de herramientas adecuadas para el desarrollo del proyecto | Carencia de herramientas necesarias para el desarrollo eficiente del proyecto. | 4 | 2 | 8
|  |  | Dificultad de Ganacias si es un proyeco Gratuito | El proyecto carece de ingresoso ganancias por falta de socios, pratrocinador o plan de pago. | 4 | 3 | 12
·23 |  |  | Falta de experiencia y conocimiento del equipo en tecnologías específicas | El equipo carece de experiencia en tecnologías clave, lo que puede retrasar el desarrollo y afectar la calidad. | 3 | 3 | 9
·24 | Direccion de proyectos | Comunicacion | Falta de claridad en la comunicación interna del equipo de proyecto | Problemas de comunicación que pueden llevar a malentendidos y errores en el desarrollo del proyecto. | 3 | 3 | 9
·25 |  |  | Ausencia de reuniones regulares para revisar el progreso del proyecto | Falta de reuniones regulares que puede resultar en falta de control y seguimiento del progreso del proyecto. | 3 | 2 | 6
·26 |  | Control | Incapacidad para mantener el control sobre el alcance del proyecto | Riesgo de desviaciones del alcance del proyecto debido a una falta de control adecuado. | 4 | 3 | 12
·27 |  |  | Falta de seguimiento y revisión periódica de los riesgos identificados | No realizar revisiones periódicas de riesgos que puede resultar en problemas no detectados a tiempo. | 3 | 2 | 6
·28 |  | Planificacion | Falta de claridad en los requisitos iniciales | Riesgo de desarrollar una solución que no se alinea con los requisitos debido a una planificación deficiente. | 4 | 2 | 8
·29 |  |  | Estimaciones inexactas de tiempo y recursos | Errores en las estimaciones que pueden causar retrasos y sobrecostos. | 3 | 3 | 9
·30 |  |  | Falta de orden y organizacion de las actividades | Desorganización en las actividades del proyecto que puede llevar a ineficiencias y retrasos. | 3 | 2 | 6
·31 | Operativo | Mantenimiento | Problemas con actualizaciones y mantenimiento de la app | Dificultades para mantener y actualizar la aplicación adecuadamente después de su lanzamiento. | 3 | 2 | 6
·32 |  |  | Escalabilidad | Dificultades para escalar la aplicación según el crecimiento y demanda. | 3 | 3 | 9
·33 |  |  | Monitoreo y Respuesta a Incidencias | Inadecuada capacidad de monitoreo y respuesta a problemas e incidencias en la aplicación. | 3 | 3 | 9
·34 |  | Disponibilidad | Problemas con la escalabilidad de la infraestructura | La infraestructura no puede escalar adecuadamente para soportar el crecimiento de usuarios. | 3 | 3 | 9
·35 |  |  | Problemas de Conectividad | Problemas con la conectividad que pueden afectar la disponibilidad y el rendimiento de | 3 | 2 | 6